## WBS
no | title | [9 empty] | budge | start_date | end_date | days | complete_days | progress_rate | t_days | t_complete_days | complete_rate | comment
□ CARGO_AI WBS | [21 empty] | 7월
작성일 : 2025.07.22 |  |  |  | PM: 손유빈, BACK: 황수용,박예슬 FRONT:임규리,김유신 | [17 empty] | 1w | [6 empty] | 2w | [6 empty] | 3w
No | 과제명 | [9 empty] | 예산 | 시작일 | 종료일 | 업무량(누적일수) |  |  | 기간진행현황 |  | 담당자 | 이행율 (집접입력) | 비고 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
[14 empty] | 일수 | 완료일 | 진행율 | 일수 | 완료일 |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
CARGO_AI | [13 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | 0
1 | 분석 | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 0
1.1 |  | 요구사항 분석 | [9 empty] | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 1600% | 1600% | 1 |  |  | 공통 | 1899-12-31
1.1.1 |  |  | 시장 조사 (유사 시스템 분석) | [8 empty] | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 400% | 400% | 1 |  |  | 공통 | 1
1.1.2 |  |  | 요구사항 정의 및 수집 (사용자의 요구 분석) | [8 empty] | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 400% | 400% | 1 |  |  | 공통 | 1
1.1.3 |  |  | 규제 및 법적 요구사항 분석 (개인정보 보호 등 법적으로 준수해야 할 요구사항 분석) | [8 empty] | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 800% | 800% | 1 |  |  | 공통 | 1
1.1.3 |  |  | 사용자 요구사항 분석 | [8 empty] | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 500% | 500% | 1 |  |  | 공통 | 1
1.1.4 |  |  | 기능 요구사항 명세 작성 (시스템이 제공해야 할 구체적 기능 목록 작성) | [8 empty] | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 500% | 500% | 1 |  |  | 공통 | 1
1.1.5 |  |  | 비기능 요구사항 정의 (시스템의 성능, 보안, 가용성 등 품질 요건 정의) | [8 empty] | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 500% | 500% | 1 |  |  | 공통 | 1
1.1.6 |  |  | 데이터 요구사항 정의 (시스템에서 필요 데이터의 종류, 수집 및 저장 정책 정의) | [8 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 600% | 600% | 1 |  |  | 공통 | 1
1.1.7 |  |  | 테스트 및 검증 계획 정의 (시스템 기능과 성능을 어떻게 검증할지 기준 및 절차 수립) | [8 empty] | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 200% | 200% | 1 |  |  | 공통 | 1
1.2 |  | 기술 분석 | [9 empty] | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 1500% | 1500% | 1 |  |  | 공통 | 1
1.2.1 |  |  | AI 모델 요구사항 분석 | [8 empty] | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 500% | 500% | 1 |  |  | 공통 | 1
1.2.2 |  |  | API 연동 및 외부 서비스 검토 | [8 empty] | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 500% | 500% | 1 |  |  | 공통 | 1
1.2.3 |  |  | 보안 요구사항 정의 (암호화, 인증/인가 등) | [8 empty] | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 500% | 500% | 1 |  |  | 공통 | 1
1.2.3 |  |  | 성능 요구사항 정의 (응답 속도, 처리량 등) | [8 empty] | 2025-07-08 | 2025-07-21 | 1400% | 1400% | 1 |  |  | 공통 | 1
1.2.4 |  |  | 데이터베이스 스키마 개략 설계 (ERD 초안, 테이블 구조 큰 틀 등) | [8 empty] | 2025-07-11 | 2025-07-13 | 300% | 3 | 1899-12-31 |  |  | 공통 | 1899-12-31
1.2.5 |  |  | 네트워크 및 서버 환경 분석 | [8 empty] | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 400% | 400% | 1 |  |  | 공통 | 1
1.3 |  | 서버 구조 정의 | [9 empty] | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 400% | 400% | 1 |  |  | 공통 | 1
1.3.1 |  |  | 웹 및 데이터 서버 환경 정의 | [8 empty] | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 400% | 400% | 1 |  |  | 공통 | 1
2 | 설계 | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 0
2.1 |  | 시스템 아키텍처 설계 | [9 empty] | 2025-07-10 | 2025-07-22 | 1300% | 1300% | 1 |  |  | 손유빈 | 1
2.1.1 |  |  | 백엔드 구조 설계 | [8 empty] | 2025-07-13 | 2025-07-22 | 1000% | 1000% | 1 |  |  | 손유빈 | 1
2.1.2 |  |  | 프론트엔드 구조 설계 | [8 empty] | 2025-07-10 | 2025-07-19 | 1000% | 1000% | 1 |  |  | 임규리 | 1
2.1.3 |  |  | ERD 상세 설계 및 정규화 (컬럼, 자료형, PK/FK, 제약 조건, 정규화 등) | [8 empty] | 2025-07-13 | 2025-07-18 | 600% | 600% | 1 |  |  | 황수용 | 1
2.3 |  | 아키텍처 설계 | [9 empty] | 2025-07-12 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 황수용 | 0
2.3.1 |  |  | 시스템 구성 요소 설계 (모듈, 서버 역할, 주요 컴포넌트 정의) | [8 empty] | 2025-07-12 | 2025-07-18 | 700% | 700% | 1 |  |  | 황수용 | 1
2.3.2 |  |  | 데이터 흐름 설계 (컴포넌트 간 데이터 이동 및 인터페이스) | [8 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-20 | 500% | 500% | 1 |  |  | 황수용 | 1
2.3.3 |  |  | 서버 및 네트워크 구조 설계 (로드밸런서, 보안 네트워크 포함) | [10 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 0
2.3.4 |  |  | 보안 아키텍처 설계 (방화벽, 인증/인가, DMZ 등) | [10 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 0
2.4 |  | 모듈 설계 | [9 empty] | 2025-07-11 | 2025-07-21 | 1100% |  | #VALUE! |  |  | 손유빈 | 1
2.4.1 |  |  | AI 매칭/추천 모듈 | [8 empty] | 2025-07-11 | 2025-07-19 | 900% | 900% | 1 |  |  | 김유신 | 1
2.4.2 |  |  | 사용자 관리 모듈 | [8 empty] | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 800% | 800% | 1 |  |  | 황수용 | 1
2.4.3 |  |  | 화물/차량 관리 모듈 | [8 empty] | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 800% | 800% | 1 |  |  | 김유신 | 1
2.4.4 |  |  | 매칭 관리 모듈 | [8 empty] | 2025-07-11 | 2025-07-20 | 1000% | 1000% | 1 |  |  | 김유신 | 1
2.4.5 |  |  | API 게이트웨이 모듈 | [8 empty] | 2025-07-11 | 2025-07-19 | 900% | 900% | 1 |  |  | 손유빈 | 1
2.4.7 |  |  | 데이터 관리 모듈 | [8 empty] | 2025-07-13 | 2025-07-21 | 800% | 800% | 1 |  |  | 손유빈 | 1
2.4.8 |  |  | 웹 서비스 모듈 | [8 empty] | 2025-07-13 | 2025-07-21 | 800% | 800% | 1 |  |  | 김유신 | 1
2.5 |  | 웹 디자인 설계 | [9 empty] | 2025-07-11 | 2025-07-19 | 800% | 800% | 1 |  |  | 임규리 | 1
2.5.1 |  |  | 화면 구성 및 정보 구조 | [8 empty] | 2025-07-11 | 2025-07-19 | 800% | 800% | 1 |  |  | 임규리 | 1
2.5.2 |  |  | 와이어프레임 설계 | [8 empty] | 2025-07-11 | 2025-07-19 | 800% | 800% | 1 |  |  | 임규리 | 1
2.5.3 |  |  | UX 흐름 설계 | [8 empty] | 2025-07-11 | 2025-07-19 | 900% | 900% | 1 |  |  | 박예슬 | 1899-12-31
2.5.4 |  |  | UI 컴포넌트 설계 | [8 empty] | 2025-07-11 | 2025-07-19 | 900% | 900% | 1 |  |  | 박예슬 | 1
3 | 개발 | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 0
3.1 |  | 백엔드 개발 | [9 empty] | 2025-07-13 | 2025-07-21 | 900% | 900% | 1 |  |  | 황수용 | 1
3.1.1 |  |  | API 서버 및 인증/보안 | [8 empty] | 2025-07-13 | 2025-07-21 | 900% | 900% | 1 |  |  | 황수용 | 1
3.1.1.1 |  |  |  | Flask 서버 구성 및 API 개발 | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API |  | 2025-07-14 | 2025-07-20 | 700% | 700% | 1 |  |  | 황수용 | 1
3.1.1.2 |  |  |  | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API |  | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 800% | 800% | 1 |  |  | 황수용 | 1
3.1.2 |  |  | 화물/차량 관련 API | [8 empty] | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 700% | 700% | 1 |  |  | 박예슬 | 1
3.1.2.1 |  |  |  | 화물 등록, 조회, 수정, 삭제 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API |  | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 700% | 700% | 1 |  |  | 박예슬 | 1
3.1.2.2 |  |  |  | 차량 등록, 조회, 수정, 삭제 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API |  | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 700% | 700% | 1 |  |  | 박예슬 | 1
3.1.3 |  |  | 매칭 관련 API | [8 empty] | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 600% | 600% | 1 |  |  | 김유신 | 1
3.1.3.1 |  |  |  | AI 기반 매칭 결과 제공 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API |  | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 600% | 600% | 1 |  |  | 김유신 | 1
3.1.3.2 |  |  |  | 매칭 상태 관리 API (배차 승인, 취소, 완료 등) | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API |  | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 600% | 600% | 1 |  |  | 김유신 | 1
3.1.4 |  |  | 결제 및 정산 API | [8 empty] | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 300% | 300% | 1 |  |  | 손유빈 | 1
3.1.4.1 |  |  |  | 요금 견적 및 결제 처리 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API |  | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 300% | 300% | 1 |  |  | 손유빈 | 1
3.1.4.2 |  |  |  | 운송 완료 후 정산 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API |  | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 300% | 300% | 1 |  |  | 손유빈 | 1
3.2 |  | 프론트엔드 개발 | [9 empty] | 2025-07-11 | 2025-07-21 | 1100% | 1100% | 1 |  |  | 임규리 | 1
3.2.1 |  |  | 사용자 웹 서비스 | [8 empty] | 2025-07-11 | 2025-07-19 | 900% | 900% | 1 |  |  | 임규리 | 1
3.2.1.1 |  |  |  | HTML, CSS, JavaScript 기반 UI 개발 | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API |  | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 700% | 700% | 1 |  |  | 임규리 | 1
3.2.1.2 |  |  |  | 화물 등록 및 상태 확인 화면 | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API |  | 2025-07-11 | 2025-07-21 | 1100% | 1100% | 1 |  |  | 박예슬 | 1
3.2.1.3 |  |  |  | 차량 관리 화면 | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API |  | 2025-07-11 | 2025-07-19 | 900% | 900% | 1 |  |  | 박예슬 | 1
3.2.1.4 |  |  |  | 매칭 결과 및 진행 현황 화면 | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API |  | 2025-07-11 | 2025-07-19 | 900% | 900% | 1 |  |  | 박예슬 | 1
3.2.1.5 |  |  |  | 결제/정산 진행 화면 | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API |  | 2025-07-11 | 2025-07-19 | 900% | 900% | 1 |  |  | 임규리 | 1
3.2.2 |  |  | UX/UI 개선 | [8 empty] | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 800% | 800% | 1 |  |  | 박예슬 | 1
3.2.2.1 |  |  |  | 실시간 알림 UI 처리 | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API |  | 2025-07-12 | 2025-07-18 | 700% | 700% | 1 |  |  | 박예슬 | 1
3.2.2.1 |  |  |  | 로딩, 피드백, 에러 처리 UX 개선 | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API | 사용자 인증 API |  | 2025-07-12 | 2025-07-19 | 800% | 800% | 1 |  |  | 박예슬 | 1
3.3 |  | AI 모델 개발 | [9 empty] | 2025-07-13 | 2025-07-19 | 700% | 700% | 1 |  |  | 김유신 | 1
3.3.1 |  |  | 콜라보레이팅 모델 | [8 empty] | 2025-07-13 | 2025-07-19 | 700% | 700% | 1 |  |  | 김유신 | 1
4 | 테스트 | [12 empty] | #VALUE! | 0% | #VALUE! |  |  |  | 0
4.1 |  | 단위테스트 | [9 empty] | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 200% | 200% | 1 |  |  | 임규리 | 1899-12-31
4.1.1 |  |  | API 및 DB 단위 테스트 | [8 empty] | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 200% | 200% | 1 |  |  | 손유빈 | 1899-12-31
4.1.2 |  |  | AI 모델 성능 테스트 | [8 empty] | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 200% | 200% | 1 |  |  | 김유신 | 1
4.1.3 |  |  | UI/UX 기능 테스트 | [8 empty] | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 200% | 200% | 1 |  |  | 임규리 | 1899-12-31
4.2 |  | 통합 테스트 | [9 empty] | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 300% | 300% | 1 |  |  | 손유빈 | 1
4.2.1 |  |  | API - DB 연동 | [8 empty] | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 300% | 300% | 1 |  |  | 손유빈 | 1
4.2.2 |  |  | API - AI 연동 | [8 empty] | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 200% | 200% | 1 |  |  | 김유신 | 1
4.2.3 |  |  | 알림/푸시 연동 테스트 | [8 empty] | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 200% | 200% | 1 |  |  | 임규리 | 1
4.3 |  | 시스템 테스트 | [9 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 100% | 100% | 1 |  |  | 손유빈 | 1
4.3.1 |  |  | 전체 기능 테스트 | [8 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 100% | 100% | 1 |  |  | 손유빈 | 1
4.3.2 |  |  | 실시간 데이터 처리 | [8 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 100% | 100% | 1 |  |  | 손유빈 | 1899-12-31
4.3.3 |  |  | 네트워크 환경 테스트 | [8 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 100% | 100% | 1 |  |  | 김유신 | 1
4.4 |  | 인수 테스트 | [9 empty] | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 200% | 200% | 1 |  |  | 박예슬 | 1899-12-31
4.4.1 |  |  | 사용자 시나리오 테스트 | [8 empty] | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2 | 2 | 1 |  |  | 박예슬 | 1899-12-31
4.5 |  | 보안 테스트 | [11 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 0
4.5.1 |  |  | 인증/인가 로직 검증 | [8 empty] | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2 | 200% | 1 |  |  | 임규리 | 1
4.5.2 |  |  | 접근 제어 및 권한 점검 | [10 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 0
4.5.3 |  |  | 취약점 테스트 (SQLi, XSS 등) | [10 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 0
4.6 |  | 시연 영상 | [9 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 1 |  | #VALUE! |  |  |  | 0
4.6.1 |  |  | 시나리오 테스트 | [8 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 1 | 100% | 1 |  |  | 임규리 | 1
4.6.2 |  |  | 영상 편집 | [8 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 1 | 100% | 1 |  |  | 임규리 | 1
5 | 이행 | [12 empty] | #VALUE! | 0% | #VALUE! |  |  |  | 0
5.1 |  | 운영 환경 구축 | [9 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 1 | 100% | 1 |  |  | 황수용 | 1
5.1.1 |  |  | SQL 설정 최적화 | [8 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 1 | 100% | 1 |  |  | 황수용 | 1
5.2 |  | 시스템 배포 | [9 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 1 | 100% | 1 |  |  | 황수용 | 1
5.2.1 |  |  | 서버 및 데이터베이스 배포 | [8 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 1 | 100% | 1 |  |  | 황수용 | 1
5.2.2 |  |  | AI 모델 배포 및 운영 환경 구축 | [8 empty] | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 1 | 100% | 1 |  |  | 김유신 | 1
6 | 안정화 | [12 empty] | #VALUE! | 0% | #VALUE! |  |  |  | 0
6.1 |  | 실시간 모니터링 및 유지보수 | [11 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 0
6.1.1 |  |  | 장애 감지 및 대응 체계 구축 | [10 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 0
6.1.2 |  |  | API 및 모델 버전 관리 및 배포 계획 | [10 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 0
6.1.3 |  |  | 시스템 최적화 및 사용자 피드백 반영 | [10 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 0
6.1.4 |  |  | 사용자 활동 로그 기록 및 분석 | [10 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 0
6.2 |  | 프로젝트 문서화 및 가이드 작성 | [11 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 0
6.2.1 |  |  | API 명세서 작성 | [10 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 0
6.2.2 |  |  | AI 모델 학습 가이드 문서 작성 | [10 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 0
6.2.3 |  |  | 시연 발표용 문서/슬라이드 제작 | [10 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 0
6.2.4 |  |  | 사용자 매뉴얼/가이드북 제작 | [10 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 0
6.2.5 |  |  | 관리자 운영 및 유지보수 가이드 작성 | [10 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  |  | 0